## 项目介绍
项目名称 | 微博社交网站
项目编号 | 10010021
实施单位 | 大块头网络有限公司
所属行业 | IT
项目经理 | 叶嵘
项目经理邮件地址 | 634228753@qq.com
客户经理 | 王冠
客户经理邮件地址 | 262737283@qq.com
立项人 | 王冠
立项日期 | 2013-10-10
项目计划开始时间 | 2013-11-10
项目计划结束时间 | 2014-07-31
项目周期 | 8.7

## 项目阶段划分
阶段数目 | 6
阶段ID | 阶段名称 | 阶段目标描述 | 开始时间 | 完成时间 | 投入人月
阶段1 | 前期工作 | 主要前期工作 | 2013-11-10 | 2013-11-27 | 0.3
阶段2 | 系统设计 | 本项目需求分析 | 2013-11-28 | 2014-02-11 | 1.6
阶段3 | 程序编制 | 开发过程 | 2014-02-12 | 2014-06-11 | 2.9
阶段4 | 系统测试与验收 | 测试过程 | 2014/612 | 2014-07-15 | 0.8
阶段5 | 项目提交 |  | 2014-07-16 | 2016-02-01 | 13.5
阶段6 | 项目关闭 |  | 2014-07-28 | 2014-07-31 | 0.1

## 人力费用
立项人： | 王冠 | 立项日期： | 2013-10-10 | [5 empty] | 金额单位：人民币元
项 目 信 息
项目编号 | 10010021 | 所属行业 | IT | 项目经理 | 叶嵘 | 客户经理 | 王冠 | 项目计划开始时间 |  | 2013-11-10
项目名称 | 微博社交网站 |  |  |  |  | 实施单位 | 大块头网络有限公司 | 项目计划结束时间 |  | 2014-07-31
阶 段 计 划 和 费 用 预 算
阶段名称 |  |  |  | 开始时间 | 完成时间 | 工作日 | 人力费用 | 项目费用 | 阶段合计 | 阶段人力投入比例
阶段1_前期工作 |  |  |  | 2013-11-10 | 2013-11-27 | 14 | 3360
阶段2_系统设计 |  |  |  | 2006-04-01 | 2006-04-25 | 54 | 34560
阶段3_程序编制 |  |  |  | 2006-05-01 | 2006-05-30 | 86 | 34400
阶段4_项目测试与验收 |  |  |  | 2006-06-01 | 2006-10-28 | 24 | 15360
阶段5_项目提交 |  |  |  | 0 | 0 | 404 | 226240
阶段6_项目关闭 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2240
分类合计 | [5 empty] | 586 | 316160
产品线审批意见 | [5 empty] | 研究院审批意见
□同意 □不同意 | [5 empty] | □同意 □不同意
审批人： |  |  | 审批日期： |  |  | 审批人： |  |  | 审批日期：
费 用 预 算 明 细 表
人力费用 |  |  |  | 项目费用
部门 | 级别 | 人月数 | 费用 | 预算科目 |  | 预算金额 | 预算科目 | 预算金额 | 预算科目 | 预算金额
技术工程部/软件产品部 | 1 | 1 |  | 境内差旅费 |  |  | 培训费 |  | 技术协作费
| 2 | 1 |  | 加班费用 |  |  | 招待费 |  | 主要公共费用公摊 | 15000
| 3 | 3 |  | 市内交通费 |  | 5000 | 会议费 | 5000 | 其他间接营运费用 | 200000
|  |  |  | 人力费用汇总 |  | 316160 | 项目费用汇总 | 225000 | 合 计 | 541160
Formulas:
项目经理 = [1]项目阶段划分!D5
叶嵘 = [1]项目阶段划分!E5

## 项目费用
直接项目费用
费用项名称 | 费用/项目组 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注
境内差旅费 |  |  |  | 0 | 包括交通费(机票、火车票等）+差旅补助+往返机场交通费 [差旅补助：交通补贴50元/人天；餐费补贴30元/人天]
加班费用 |  | 50 |  | 0 | 项目中本地人员误餐费10元/人次，打的士回家费用40元/人次（分摊加班的补贴）
市内交通费 |  | 200 |  | 0 | 粗算按照200元/人月执行，人月为市内出差的总发生人月
会议费 |  | 5000 |  | 5000 | 项目组在工程部规定的条件下才可发生此费用
培训费 |  |  |  | 0 | 项目需要内部教师的费用和为客户培训会议本身的经费
招待费 |  |  |  | 0 | 只有项目经理经过高管审批后方有此权利。
技术协作费 |  |  |  | 0 | 按公司规定外包费用不允许做在技术协作费科目中
主要公共费用公摊 |  | 3000 | 5 | 15000 | 主要包含房屋租赁维修供暖公摊，固定资产折旧，低值易耗品费用等，按照1500/人月计算
其他间接营运费用 |  |  |  | 200000 | 水电费
合计 |  |  |  | 220000

## 单位工资情况
职级 | 单位人工成本/人月
1 | 12320
2 | 8800
3 | 7040

## 人力预算明细
WBS编码 | 活动名称 | 历时估计 | 成本估计/人 | 前导活动 | 责任人
1 | 前期工作 | 17d | 1 | 发起项目 | 需求确定人员
1.1 | 可行性分析 | 4d | 1 |  | 需求确定人员
1.1.1 | 了解客户需求 | 1d | 1 |  | 需求确定人员
1.1.2 | 了解组织环境 | 1d | 1 |  | 需求确定人员
1.1.2.1 | 技术可行性 | 2h | 1 |  | 需求确定人员
1.1.2.2 | 时间\设备可能性 | 2h | 1 |  | 需求确定人员
1.1.2.3 | 人力资源调配问题 | 2h | 1 |  | 需求确定人员
1.1.2.4 | 成本估算和效益预计 | 2h | 1 |  | 需求确定人员
1.1.3 | 再次与客户沟通 | 1d | 1 |  | 需求确定人员
1.1.4 | 可行性报告 | 1d | 1 |  | 需求确定人员
1.2 | 签订系统开发协议书（里程碑） | 1h | 1 | 确立项目 | 项目经理
1.3 | 指定蓝图 | 6d | 1 | 签订开发协议 | 需求分析人员
1.3.1 | 定义产品 | 1d | 1 |  | 需求分析人员
1.3.2 | 分析需求 | 2d | 1 |  | 需求分析人员
1.3.3 | 创建计划 | 1d | 1 |  | 需求分析人员
1.3.4 | 提出提议 | 1d | 1 |  | 需求分析人员
1.3.5 | 报告 | 1d | 1 |  | 需求分析人员
1.4 | 团队建设 | 6d | 1 | 确定需求 | 项目经理
1.4.1 | 组建团队 | 1d | 1 |  | 项目经理
1.4.2 | 人员培训 | 3d | 1 |  | 项目经理
1.4.3 | 鼓励协作 | 1d | 1 |  | 项目经理
1.4.4 | 报告 | 1d | 1 |  | 项目经理
2 | 系统设计（里程碑） | 56d | 2 | 确定需求，团队建设完成 | 系统架构设计人员
2.1 | 系统开发平台的选择 | 1d | 1 |  | 系统架构设计人员
2.1.1 | 硬件配置 | 2h | 1 |  | 系统架构设计人员
2.1.2 | 软件配置 | 2h | 1 |  | 系统架构设计人员
2.2 | 总体设计 | 3d | 1 |  | 系统架构设计人员
2.2.1 | 系统总体结构图 | 1d | 1 |  | 系统架构设计人员
2.2.2 | 数据流程图 | 1d | 1 |  | 系统架构设计人员
2.2.3 | 系统流程图 | 1d | 1 |  | 系统架构设计人员
2.3 | 详细设计 | 50d | 1 |  | 系统架构设计人员
2.3.1 | 各功能模块的阐述 | 3d | 1 |  | 系统架构设计人员
2.3.2 | 数据库设计 | 7d | 1 |  | 数据库设计人员
2.3.2.1 | 数据库视图设计 | 2d | 1 |  | 数据库设计人员
2.3.2.2 | 数据库表设计 | 3d | 1 |  | 数据库设计人员
2.3.2.3 | 建立表之间的联系 | 3d | 1 |  | 数据库设计人员
2.3.3 | 数据输出设计 | 2d | 1 |  | 数据库设计人员
2.3.4 | 数据输入设计 | 2d | 1 |  | 数据库设计人员
2.3.5 | 模块接口设计 | 3d | 1 |  | 数据库设计人员
2.3.6 | 代码设计 | 30 | 1 |  | 程序员
2.4 | 设计报告 | 2d | 1 |  | 程序员
3 | 程序编制（里程碑） | 17d | 1 | 详细设计完成 | 程序员
3.1 | 编程语言的选择 | 1d | 1 |  | 程序员
3.2 | 用户管理功能 | 20d | 1 |  | 程序员
3.2.1 | 用户注册 | 5d | 1 |  | 程序员
3.2.2 | 用户登录 | 5d | 1 |  | 程序员
3.2.3 | 用户信息 | 5d | 1 |  | 程序员
3.2.4 | 关注对象 | 5d | 1 |  | 程序员
3.3 | 用户消息功能 | 12d | 1 |  | 程序员
3.3.1 | 用户微博 | 4d | 1 |  | 程序员
3.3.2 | 用户留言 | 4d | 1 |  | 程序员
3.3.3 | 用户转发 | 4d | 1 |  | 程序员
3.4 | 用户关系功能 | 10d | 1 |  | 程序员
3.4.1 | 好友管理 | 5d | 1 |  | 程序员
3.4.2 | 好友@（提到） | 5d | 1 |  | 程序员
3.5 | 管理员信息审核功能 | 5d | 1 |  | 程序员
3.6 | 用户VIP功能 | 20d | 1 |  | 程序员
3.6.1 | VIP专属标识 | 5d | 1 |  | 程序员
3.6.2 | VIP用户专属模板 | 5d | 1 |  | 程序员
3.6.3 | VIP用户升级加速 | 5d | 1 |  | 程序员
3.6.4 | VIP用户微博置顶 | 5d | 1 |  | 程序员
3.7 | 附加功能-用户分类及微博推荐 | 10d | 1 |  | 程序员
3.8 | 处理逻辑 | 10d | 1 |  | 程序员
3.9 | 程序设计说明及代码说明 | 3d | 1 |  | 程序员
4 | 系统测试与验收（里程碑） | 22d | 2 | 程序编制完成 | 系统测试人员
4.1 | 系统测试 | 16d | 1 |  | 系统测试人员
4.1.1 | 测试计划 | 2d | 1 |  | 系统测试人员
4.1.2 | 测试系统功能 | 1d | 1 |  | 系统测试人员
4.1.3 | 修补缺陷 | 5d | 1 |  | 系统测试人员
4.1.4 | 重新测试,依次循环 | 7d | 1 |  | 系统测试人员
4.1.5 | 测试报告 | 1d | 1 | 缺陷修补完成 | 系统测试人员
4.2 | 客户验收 | 6d | 1 | 测试报告完成 | 系统交付人员
4.2.1 | 客户验收系统 | 1d | 1 |  | 系统交付人员
4.2.2 | 客户提出系统整改意见，项目小组按照客户需求完善系统的功能。 | 5d | 1 |  | 系统交付人员
4.3 | 项目验收 | 2d | 1 |  | 项目经理
4.3.1 | 项目经理验收 | 1d | 1 |  | 项目经理
4.3.2 | 客户验收 | 1d | 1 |  | 项目经理
5 | 项目移交（里程碑） | 1y 9d | 1 | 项目测试，客户验收完成 | 项目经理
5.1 | 系统在试用期使用 | 7d | 1 |  | 客户
5.2 | 通过试用期，交付系统 | 1d | 2 |  | 客户，系统交付人员
5.2.1 | 交付系统 | 5h | 1 |  | 系统交付人员
5.3 | 系统的后期维护 | 1y | 1 |  | 系统维护人员
5.3.1 | 定期维护 | 1m | 1 |  | 系统维护人员
5.3.2 | 不定时维护 |  | 1 |  | 系统维护人员
6 | 项目关闭阶段 | 3d | 5 | 交付完成 | 项目经理
6.1 | 嘉奖成就,评估表现 | 1d | 5 |  | 项目经理
6.2 | 总结经验 | 2d | 5 |  | 项目经理
6.3 | 庆功自助餐 | 1d | 5 |  | 项目经理