## Sheet1
WBS编码 | 活动名称 | 历时估计 | 成本估计 | 前导活动 | 责任人
1 | 前期工作 | 17d |  | 发起项目 | 需求确定人员
1.1 | 可行性分析 | 4d |  |  | 需求确定人员
1.1.1 | 了解客户需求 | 1d |  |  | 需求确定人员
1.1.2 | 了解组织环境 | 1d |  |  | 需求确定人员
1.1.2.1 | 技术可行性 | 2h |  |  | 需求确定人员
1.1.2.2 | 时间\设备可能性 | 2h |  |  | 需求确定人员
1.1.2.3 | 人力资源调配问题 | 2h |  |  | 需求确定人员
1.1.2.4 | 成本估算和效益预计 | 2h |  |  | 需求确定人员
1.1.3 | 再次与客户沟通 | 1d |  |  | 需求确定人员
1.1.4 | 可行性报告 | 1d |  |  | 需求确定人员
1.2 | 签订系统开发协议书（里程碑） | 1h |  | 确立项目 | 项目经理
1.3 | 指定蓝图 | 6d |  | 签订开发协议 | 需求分析人员
1.3.1 | 定义产品 | 1d |  |  | 需求分析人员
1.3.2 | 分析需求 | 2d |  |  | 需求分析人员
1.3.3 | 创建计划 | 1d |  |  | 需求分析人员
1.3.4 | 提出提议 | 1d |  |  | 需求分析人员
1.3.5 | 报告 | 1d |  |  | 需求分析人员
1.4 | 团队建设 | 6d |  | 确定需求 | 项目经理
1.4.1 | 组建团队 | 1d |  |  | 项目经理
1.4.2 | 人员培训 | 3d |  |  | 项目经理
1.4.3 | 鼓励协作 | 1d |  |  | 项目经理
1.4.4 | 报告 | 1d |  |  | 项目经理
2 | 系统设计（里程碑） | 56d |  | 确定需求，团队建设完成 | 系统架构设计人员
2.1 | 系统开发平台的选择 | 1d |  |  | 系统架构设计人员
2.1.1 | 硬件配置 | 2h |  |  | 系统架构设计人员
2.1.2 | 软件配置 | 2h |  |  | 系统架构设计人员
2.2 | 总体设计 | 3d |  |  | 系统架构设计人员
2.2.1 | 系统总体结构图 | 1d |  |  | 系统架构设计人员
2.2.2 | 数据流程图 | 1d |  |  | 系统架构设计人员
2.2.3 | 系统流程图 | 1d |  |  | 系统架构设计人员
2.3 | 详细设计 | 50d |  |  | 系统架构设计人员
2.3.1 | 各功能模块的阐述 | 3d |  |  | 系统架构设计人员
2.3.2 | 数据库设计 | 7d |  |  | 数据库设计人员
2.3.2.1 | 数据库视图设计 | 2d |  |  | 数据库设计人员
2.3.2.2 | 数据库表设计 | 3d |  |  | 数据库设计人员
2.3.2.3 | 建立表之间的联系 | 3d |  |  | 数据库设计人员
2.3.3 | 数据输出设计 | 2d |  |  | 数据库设计人员
2.3.4 | 数据输入设计 | 2d |  |  | 数据库设计人员
2.3.5 | 模块接口设计 | 3d |  |  | 数据库设计人员
2.3.6 | 代码设计 | 30 |  |  | 程序员
2.4 | 设计报告 | 2d |  |  | 程序员
3 | 程序编制（里程碑） | 17d |  | 详细设计完成 | 程序员
3.1 | 编程语言的选择 | 1d |  |  | 程序员
3.2 | 用户管理功能 | 20d |  |  | 程序员
3.2.1 | 用户注册 | 5d |  |  | 程序员
3.2.2 | 用户登录 | 5d |  |  | 程序员
3.2.3 | 用户信息 | 5d |  |  | 程序员
3.2.4 | 关注对象 | 5d |  |  | 程序员
3.3 | 用户消息功能 | 12d |  |  | 程序员
3.3.1 | 用户微博 | 4d |  |  | 程序员
3.3.2 | 用户留言 | 4d |  |  | 程序员
3.3.3 | 用户转发 | 4d |  |  | 程序员
3.4 | 用户关系功能 | 10d |  |  | 程序员
3.4.1 | 好友管理 | 5d |  |  | 程序员
3.4.2 | 好友@（提到） | 5d |  |  | 程序员
3.5 | 管理员信息审核功能 | 5d |  |  | 程序员
3.6 | 用户VIP功能 | 20d |  |  | 程序员
3.6.1 | VIP专属标识 | 5d |  |  | 程序员
3.6.2 | VIP用户专属模板 | 5d |  |  | 程序员
3.6.3 | VIP用户升级加速 | 5d |  |  | 程序员
3.6.4 | VIP用户微博置顶 | 5d |  |  | 程序员
3.7 | 附加功能-用户分类及微博推荐 | 10d |  |  | 程序员
3.8 | 处理逻辑 | 10d |  |  | 程序员
3.9 | 程序设计说明及代码说明 | 3d |  |  | 程序员
4 | 系统测试与验收（里程碑） | 22d |  | 程序编制完成 | 系统测试人员
4.1 | 系统测试 | 16d |  |  | 系统测试人员
4.1.1 | 测试计划 | 2d |  |  | 系统测试人员
4.1.2 | 测试系统功能 | 1d |  |  | 系统测试人员
4.1.3 | 修补缺陷 | 5d |  |  | 系统测试人员
4.1.4 | 重新测试,依次循环 | 7d |  |  | 系统测试人员
4.1.5 | 测试报告 | 1d |  | 缺陷修补完成 | 系统测试人员
4.2 | 客户验收 | 6d |  | 测试报告完成 | 系统交付人员
4.2.1 | 客户验收系统 | 1d |  |  | 系统交付人员
4.2.2 | 客户提出系统整改意见，项目小组按照客户需求完善系统的功能。 | 5d |  |  | 系统交付人员
4.3 | 项目验收 | 2d |  |  | 项目经理
4.3.1 | 项目经理验收 | 1d |  |  | 项目经理
4.3.2 | 客户验收 | 1d |  |  | 项目经理
5 | 项目移交（里程碑） | 1y 9d |  | 项目测试，客户验收完成 | 项目经理
5.1 | 系统在试用期使用 | 7d |  |  | 客户
5.2 | 通过试用期，交付系统 | 1d |  |  | 客户，系统交付人员
5.2.1 | 交付系统 | 5h |  |  | 系统交付人员
5.3 | 系统的后期维护 | 1y |  |  | 系统维护人员
5.3.1 | 定期维护 | 1m |  |  | 系统维护人员
5.3.2 | 不定时维护 |  |  |  | 系统维护人员
6 | 项目关闭阶段 | 3d |  | 交付完成 | 项目经理
6.1 | 嘉奖成就,评估表现 | 1d |  |  | 项目经理
6.2 | 总结经验 | 2d |  |  | 项目经理
6.3 | 庆功自助餐 | 1d |  |  | 项目经理